**20.09.2019 г. № 51**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОКРОВКА»**

**ГЛАВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2019-2023 ГОДЫ**

Руководствуясь Уставом МО «Покровка», постановлением администрации МО «Покровка» от 17.04.2015 г. № 17 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Покровка»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить постановление главы администрации МО «Покровка» «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2019-2023 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Покровка».

Глава администрации МО «Покровка» Багинов А.В.

Утверждена постановлением

администрации МО «Покровка»

от 20.09.2019 года № 51

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ**

**НА 2019-2023 ГОДЫ**

2019 г.

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Устойчивое развитие сельских территорий на 2019 -2023 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Покровка» |
| Цель муниципальной программы | -создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;  - формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. |
| Задачи муниципальной программы | -повышение уровня комплексного обустройства поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2023 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами решения указанных задач являются:   * ввод в действие учреждения культурно - досугового типа в сельском поселении; * ввод в действие дополнительных источников водоснабжения; * ввод в действие локального водопровода |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Федеральный, областной и местный бюджет |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры: |

**1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренное Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также задачи по продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности;

- улучшения демографической ситуации;

- развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Сложившаяся за годы реформ социальная ситуация на селе, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

В настоящее время в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли социальная сфера находится в кризисном состоянии. Увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения. Основная масса сельских населенных пунктов характеризуется бытовой неустроенностью.

Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при недостаточном уровне оказания социальных услуг создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности. Возросла интенсивность миграции молодежи из села в возрасте до 30 лет.

В результате на селе сложилась неблагоприятная ситуация, прогрессирует обезлюдение сельских территорий, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры.

Преобладает снижение качества жизни в сельской местности, общеобразовательная школа находится в аварийном состоянии, нет поселкового учреждения культурно - досугового типа, единственной в селе водозаборной скважине с чистой водой, пригодной для употребления в пищу, требуется капитальный ремонт.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных средств.

Расширится сеть учреждений социальной сферы на селе.

В связи с этим, устойчивое развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений Администрации муниципального образования «Покровка», инструментом реализации которых является настоящая Программа.

**2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели, сроки реализации.**

Настоящая Программа является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий, направления которой определены Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р. В соответствии с Концепцией целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения.

Реализация Программы направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

* создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
* активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;
* формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Достижение целей Программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования, генеральными планами поселений.

Первый этап (2019-2020 годы) предусматривает обеспечение качества социальной среды жизнедеятельности в сельской местности на основе оценки потенциала и перспектив развития сельских территорий.

Второй этап реализации Программы (2021-2023 годы) предполагает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

Для достижения целей в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

в области создания комфортных условий жизнедеятельности – повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Целевыми индикаторами решения указанных задач являются:

* ввод в действие учреждения культурно - досугового типа в сельской

местности;

* строительство двух водозаборных скважин в селе Покровка;
* строительство локального водопровода в селе Покровка».

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого развития сельских территорий для достижения целей Программы является:

* неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;
* низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктурой в сельской местности;
* непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;
* низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий формированию активной гражданской позиции;
* отсутствие в обществе позитивных взглядов на значимость и перспективы развития сельских территорий, не способствующее повышению привлекательности сельской местности.

Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с основными направлениями Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года и Концепции Программы с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов реализации Программы социального развития села, а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий на основе документов территориального планирования и генеральных планов сельских поселений.

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Комплексное обустройство сельского поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) строительство учреждения культурно - досугового типа в сельской местности;

б) строительство двух водонапорных башен;

в) строительство локального водопровода.

Реализация мероприятий по комплексному обустройству сельского поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры осуществляется по направлению:

* обустройство сельского поселения объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Система программных мероприятий по годам реализации приведена в приложении № 1 к настоящей Программе.

**3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Программа реализуется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Объем бюджетных ассигнований составит в пределах лимита бюджетных ассигнований. Суммы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно.

**4. Механизм реализации Программы**

Заказчиком Программы и разработчиком Программы является администрации муниципального образования «Покровка».

Заказчик Программы осуществляет управление реализацией Программы, в том числе:

* несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом, включая подготовку проектов постановлений Администрации МО «Покровка» об утверждении Программы, внесении в нее изменений, досрочном прекращении реализации Программы,
* осуществляет анализ использования средств федерального бюджета, областного, местного бюджетов, привлеченных внебюджетных средств и разрабатывает предложения по повышению эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию Программы;
* обеспечивает координацию взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках соглашений, заключенных с ними о предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета, областного бюджетов на софинансирование мероприятий Программы.

Заказчик Программы в пределах своих полномочий:

* несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;
* разрабатывает нормативные правовые акты, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;
* вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год и механизмов их реализации;
* осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Программы;
* осуществляет подготовку докладов о ходе реализации мероприятий Программы;
* организует размещение на официальном сайте МО «Покровка» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности, улучшения демографической ситуации, способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит обеспечить:

* улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно - досугового типа путем строительства такого учреждения;
* повышение уровня инженерного обустройства сельских поселений путем строительства локального водопровода;
* повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.

**6. Объемы и источники финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | | **Объем финансирования, руб.** | | | | | | | | |
| **Финансовые средства, всего** | | **В том числе по источникам:** | | | | | | |
| **ОБ** | | | **МБ** | | **Иные источники** | |
| **Всего за весь период** | | **6 483 990,61** | | **6 419 150,70** | | | **64 839,91** | |  | |
| **в том числе по годам:** | |  | |  | | |  | |  | |
| **2019 год** | | **00** | | 00 | | | 00 | |  | |
| **2020 год** | | **0** | | 0 | | | 0 | |  | |
| **2021 год** | | **0** | | 0 | | | 0 | |  | |
| **2022 год** | | **6 483 990,61** | | 6 419 150,70 | | | 64 839,91 | |  | |
| **2023 год** | | **6 483 990,61** | | 6 419 150,70 | | | 64 839,91 | |  | |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе  Устойчивое развитие сельских территорий  на 2019 - 2023 годы | | | | |
| **С И С Т Е М А**  **программных мероприятий** | | | | | | | | | | |
|  | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятия - всего | | Ответственный исполнитель | | | Срок исполнения | | Ожидаемые количественные, качественные и стоимостные эффекты | |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | |
| 1. | Бурение двух водоскважин в д. Мельзан, д. Шехаргун | Объемы бюджетных ассигнований уточняются  ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. | | Администрация МО «Покровка» | | | 2020 - 2021 гг. | | Повышение уровня обеспеченности населения питьевой водой | |
| 2. | Строительство водонапорной башни в д. Шехаргун | Объемы бюджетных ассигнований уточняются  ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. | | Администрация МО «Покровка» | | | 2021 – 2022 гг. | |  | |
| 3. | Разработка проектной документации на строительство водопровода | Объемы бюджетных ассигнований уточняются  ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. | | Администрация МО «Покровка» | | | 2020-2021 | | Повышение уровня обеспеченности населения питьевой водой | |
| 4. | Строительство водопровода в селе Покровка | Объемы бюджетных ассигнований уточняются  ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. | | Администрация МО «Покровка» | | | 2021 - 2023 гг. | | Повышение уровня обеспеченности населения питьевой водой | |