РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

 Баяндаевский район МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОКРОВКА»

 РАСПОРЯЖЕНИЕ

669120, с. Покровка, ул. Терешковой,15

от 15.01 2018 г. № 2 с. Покровка

«Об утверждении плана-графика мероприятий, направленные на создание привлекательного

облика МО «Покровка»на 2018-2020 гг.»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», пункта 2.2 раздела 1 Протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ

Распоряжаюсь:

1. Утвердить план-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика МО «Покровка» (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                           А.В. Багинов

  Приложение к распоряжению

 № 2 от 15.01.2018 г.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий, направленных на создание привлекательного облика МО «Покровка»на 2018-2020 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее — Правила). | 15 декабря 2018 года | Глава МО «Покровка» |   |
| 2 | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории МО «Покровка» мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствие с Правилами | 15 декабря 2018 года | Глава МО «Покровка» |   |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил | постоянно | Глава МО «Покровка» |   |
| 4 | Информационно­ разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | Глава МО «Покровка» |   |
| 5 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | июнь - декабрь 2020 года | Глава МО «Покровка» |   |